## Sheet1
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Dias
Octubre | Semana 1 | 09/10 al 15/10 | [6 empty] | 7
|  | Finalización de comparación inicial entre modelos (TFT, LSTM, ARIMA) |  |  |  |  | Escribir teoría del libro
| Semana 2 | 16/10 al 22/10 | [6 empty] | 7
|  | Entrenamiento modelo TFT cargado y comparación con el de Félix |  |  |  |  | Escribir teoría del libro
| Semana 3 | 23/10 al 29/10 | [6 empty] | 7
|  | Verificar valores extraños de Temperatura. Entrenamiento modelo TFT con distintos features para comprobar mejoras en las métricas. |  |  |  |  | Escribir teoría del libro
| Semana 4 | 30/10 al 31/10 | [6 empty] | 2
|  | Entrenar haciendo backtesting | [7 empty] | 23
Noviembre | Semana 1 | 01/11 al 05/11 | [6 empty] | 5
|  |  |  | Verificar que hiper parámetros inciden más y cuáles cambiar para mejorar. |  |  | Pulir los detalles para la presentación en la jornada de Inv.
| Semana 2 | 06/11 al 12/11 | [6 empty] | 7
|  | Pruebas con distintos features y se agrega "holidays", además de cambiar el rango de validation y test |  |  |  |  | Escribir teoría del libro
| Semana 3 | 13/11 al 19/11 | [6 empty] | 7
| Semana 4 | 20/11 al 26/11 | [6 empty] | 7
| Semana 5 | 27/11 al 30/11 | [6 empty] | 4
|  | Documentación del modelo TFT final mejorado para presentación | [7 empty] | 30
Diciembre | Semana 1 | 01/12 al 03/12 | [6 empty] | 3
Presentación del borrador del libro de TFG
| Semana 2 | 04/12 al 10/12 | [6 empty] | 7
| Semana 3 | 11/12 al 17/12 | [6 empty] | 7
| Semana 4 | 18/12 al 23/12 | [6 empty] | 6
| Semana 5 | 26/12 al 29/12 | [6 empty] | 4
|  |  | Últimos detalles y presentación del TFG | [6 empty] | 27
[10 empty] | 80 | DIAS